BÁO CÁO PHÂN TÍCH HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH WATERFALL (DỰ ÁN MEDIBOOK)

BƯỚC 1: BẢNG 5 GIAI ĐOẠN THEO MÔ HÌNH WATERFALL

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu (Requirements) | 05/01 – 20/02 | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS 120 trang đã ký chốt) | Không |
| 2. Thiết kế (Design) | 21/02 – 25/03 | Hồ sơ thiết kế UI/UX và Kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình (Implementation) | 26/03 – 31/05 | Mã nguồn các tính năng theo SRS đã chốt | Không |
| 4. Kiểm thử (Verification/Testing) | 01/06 – 25/06 | Phần mềm hoàn chỉnh, Báo cáo lỗi (Bug report) | Có |
| 5. Triển khai (Deployment) | 26/06 – 05/07 | Hệ thống MediBook chính thức Go-live | Không |

BƯỚC 2: TÍNH KHOẢNG MÙ THÔNG TIN (KHOANG_MU_THONG_TIN)

- Mốc mờ đầu dự án (Khởi động): Ngày 05/01

- Mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được: Ngày 01/06 (Đầu giai đoạn Kiểm thử)

- Tính toán chi tiết số ngày:

  - Tháng 1 (từ 05/01 đến 31/01): 31-5+1=27 ngày

  - Tháng 2 (năm chuẩn): 28 ngày

  - Tháng 3: 31 ngày

  - Tháng 4: 30 ngày

  - Tháng 5: 31 ngày

  - Tháng 6 (ngày 01/06): 1 ngày

khoang_mu_thong_tin=27+28+31+30+31+1=147 ngày

Kết quả: khoang_mu_thong_tin = 147 ngày (Khách hàng hoàn toàn "mù thông tin" về giao diện và luồng hoạt động thực tế của phần mềm trong gần 5 tháng).

BƯỚC 3: BẢNG TÍNH CHI PHÍ PHÁT SINH VÀ TỔNG NGÂN SÁCH (BẢNG CÔNG THỨC EXCEL)

Dưới đây là cấu trúc bảng tính và biểu thức công thức Excel tương ứng:

| Chỉ số / Thông số | Giá trị nhập / Công thức Excel | Kết quả tính toán |
| --- | --- | --- |
| Số lượng nhân sự (N) | 8 | 8 người |
| Chi phí hàng tháng/người (C) | 25000000 | 25.000.000 VNĐ |
| Ngân sách ban đầu (B0) | 1800000000 | 1.800.000.000 VNĐ |
| Thời gian phát sinh (M) | 3 | 3 tháng |
| Chi phí phát sinh (Cphát sinh) | =C2*C3*C5 | 600.000.000 VNĐ |
| Tổng ngân sách mới (Bmới) | =SUM(C4, C6) | 2.400.000.000 VNĐ |
| Tỷ lệ vượt ngân sách (%) | =(C6/C4) (định dạng Percentage) | 33,3% |

(Ghi chú: Nếu thay đổi Số lượng nhân sự từ 8 lên 10 người tại ô C2, công thức =C2*C3*C5 sẽ tự động cập nhật Chi phí phát sinh thành 750.000.000 VNĐ).

BƯỚC 4: BẰNG CHỨNG PHÂN TÍCH 3 HẠN CHẾ CỦA WATERFALL

- Hạn chế 1: Cứng nhắc, kém linh hoạt trước sự thay đổi (Rigidity)

  - Bằng chứng từ dự án MediBook: Dù đội ngũ đã dành 47 ngày (05/01 – 20/02) để chốt tài liệu SRS chi tiết 120 trang, nhưng khi Bộ Y tế ban hành quy định mới về hồ sơ bệnh án điện tử vào ngày 01/06, quy trình Waterfall buộc đội ngũ phải đập đi làm lại toàn bộ luồng lưu trữ đã lập trình xong trong suốt 67 ngày trước đó (26/03 – 31/05).

- Hạn chế 2: Phản hồi quá muộn (Late Feedback)

  - Bằng chứng từ dự án MediBook: Khách hàng trải qua khoang_mu_thong_tin kéo dài tới 147 ngày (từ 05/01 đến 01/06) mới lần đầu tiên được nhìn thấy và trải nghiệm bản phần mềm chạy được. Nếu phát hiện ra bất kỳ điểm không phù hợp nào về trải nghiệm người dùng trong khoảng thời gian này, việc điều chỉnh sẽ cực kỳ tốn kém do phần mềm đã được hoàn thiện toàn bộ về mặt mã nguồn.

- Hạn chế 3: Rủi ro tài chính và tiến độ cao (High Risk & Cost Overrun)

  - Bằng chứng từ dự án MediBook: Việc phải làm lại luồng lưu trữ ở mốc ngày 01/06 khiến dự án bị kéo dài thêm 3 tháng cho cả team 8 người, làm phát sinh chi phí 8 * 25.000.000 * 3 = 600.000.000 VNĐ. Điều này đẩy tổng ngân sách từ 1.800.000.000 VNĐ lên 2.400.000.000 VNĐ, dẫn đến tỷ lệ vượt ngân sách 33,3% và trễ hạn bàn giao dự án nghiêm trọng.